## 717-719
工作汇报
汇报人： 部门： 职务： |  |  |  | 汇报日期：
序号 | 工作内容 | 紧急程度 | 计划完成时间 | 完成进度 | 备注
1 | 柏缇KA海报*3 | 一般 | 2026-08-21 | 100%
2 | 柏缇海洋之谜小展架效果图 | 一般 | 2026-08-19 | 100%
3 | 柏缇中秋礼盒效果图 | 一般 | 2026-08-20 | 100%
4 | 德洁海报效果图 | 一般 | 2026-08-21 | 100%
5 | 柏缇酒店·桃花岭酒店集团定制系列效果图 | 一般 | 2026-08-21 | 100%
6 | 柏缇海盐无硅油净透洗发露效果图 | 一般 | 2026-08-22 | 100%
7 | 御水花谜双花洗护套盒+御水花谜洗沐护三件套效果图 | 一般 | 2026-08-22 | 100%
8 | 森之露青蒿系列效果图 | 一般 | 2026-08-21 | 100%
8 | 柏缇自在境香氛系列 | 一般 | 2026-08-21 | 100%
9 | 德洁药渠海报*2 | 一般 | 2026-03-13 | 100%
10 | 德洁新家清全家福海报 | 一般 | 2026-03-16 | 70%

## 720-722
工作汇报
汇报人： 部门： 职务： |  |  |  | 汇报日期：
序号 | 工作内容 | 紧急程度 | 计划完成时间 | 完成进度 | 备注
1 | 工作1 | 紧急 | 2023-01-01 | 50%
2 | 工作2 | 紧急 | 2023-01-02 | 80% | 跨部门配合不流畅
3 | 工作3 | 一般 | 2023-01-03 | 100%
4 | 工作4 | 一般 | 2023-01-04 | 50% | 资料提供不足
5 | 工作5 | 日常工作 | / | / | 人手短缺
6 | 工作6 | 日常工作 | / | /
汇报总结
未来3天 工作计划
PS：每周三、周六下班前汇报工作